Plano de Implantação por Ondas

Roll-out da etiquetagem e ciclo de vida — Ação #03

# REVISÕES

| DATA | REVISÃO | DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES | ELABORADO POR | APROVADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 00 | Emissão inicial do documento (Ação #03). | TI / Marcone | Diretoria |

# I. OBJETIVO

Organizar a implantação do processo por ondas (unidade/setor), com datas, responsáveis e critérios de aceite, reduzindo risco operacional e permitindo aprendizado incremental do piloto até a estabilização antes de 13/07/2026.

# II. ESTRATÉGIA DE ONDAS

- Onda 0 (Piloto): uma área-controle para validar padrão, materiais e procedimento.

- Ondas 1..n: roll-out por unidade/setor, priorizando maior concentração de ativos e criticidade.

- Critério de avanço: cada onda só inicia após a anterior atingir os critérios de aceite.

# III. PLANO DE ONDAS

| Onda | Unidade / Setor | Janela | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — Piloto | Área-controle (TI) | Semana 1 | Equipe TI | 100% etiquetado; acurácia ≥ 98%; lições registradas |
| 1 | Matriz — Administrativo | Semana 2 | Ponto focal + TI | Cobertura 100%; conciliação OK |
| 2 | Matriz — Produção/Operações | Semana 3 | Ponto focal + TI | Cobertura 100%; conciliação OK |
| 3 | Filial(is) | Semanas 4–5 | Ponto focal local + TI | Cobertura 100%; conciliação OK |
| 4 | Pendências e regularização | Semana 6 | Equipe TI | Lista de não etiquetados zerada |

Nota: Datas em janelas relativas; converter para datas-calendário no kickoff. Manter baseline e registrar replanejamentos no CRN-GTI-03.

# IV. CRITÉRIOS DE ACEITE (DETALHE)

- 100% dos ativos elegíveis da onda etiquetados conforme NRM-GTI-03.

- Acurácia de inventário ≥ 98% na amostragem da onda.

- Evidências anexadas (fotos, conciliação, checklist).

- Termo de homologação do setor assinado (FOR-GTI-03-10).

# V. DEPENDÊNCIAS E RISCOS

- Dependência: inventário com código definitivo (Ação #02) concluído.

- Risco: baixa adesão — mitigado por comunicação formal e validação com gestores.

- Risco: atraso de insumos — mitigado por compra antecipada de etiquetas por unidade.